## k 05-22
INVESTIČNÍ PRIORITY PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ 2019-2022 plnění k 09-2022 | POPIS PLNĚNÍ
Inv. Priority PP
Dokončení rekonstrukce autobusového nádraží - terminálu a budovy (ČKRF) | terminál zrekonstruován 2019, budova postupně taktéž, dokončena bude 2021 | SPLNĚNO | Ø Dokončení rekonstrukce autobusového terminálu a následně i obslužné budovy autobusového nádraží.
Pořízení vlastní čistírny odpadních vod (ČOV) | odkoupena 2020 i s obchvatným kanálem | SPLNĚNO | Ø Pořízení vlastní čistírny odpadních vod (ČOV) – odkoupením současné ČOV s obchvatným kanálem, příp. přípravou výstavby nové čistírny.
Vybudování terminálu zájezdových autobusů | provizorní BUS-STOP vybudován a provoz spuštěn v 2019, příprava vybudování nového terminálu vzhledem k situaci v CR (C19) pozastavena | SPLNĚNO, příprava nového pozastavena | Ø Vybudování terminálu zájezdových autobusů za účelem nezbytné regulace stále rostoucího počtu krátkodobých turistů a zvýšení příjmů města z turismu.
Komplexní rekonstrukce areálu hřbitova |  |  | Ø Dokončení rekonstrukce a modernizace zimního stadionu.
*reko.areálu pohřebiště | reko probíhá, do konce t.r. bude dokončena I.etapa (centrální sektor), do 2023 II.et. (zbývající) | PLNĚNO, I.etapa letos, II. do 12/2023 | Ø Komplexní rekonstrukce areálu hřbitova.
*nový objekt (smuteční síň a zázemí hřbitova) | studie hotova, další projektová příprava nové síně pozastavena, provedeny základní opravy současné (2021), které zajistily důstojné prostředí na několik následujících let) | ODLOŽENO ZPRACOVÁNÍ DALŠÍHO STUPNĚ PP PRO NEDOSTATEK PENĚZ(oprava stávajícího objektu provedena) | Ø Rekonstrukce mostu dr. Edvarda Beneše a Lazebnického mostu.
Dokončení rekonstrukce a modernizace zimního stadionu | upuštěno od dostavby, projektová příprava nového ZS, žádost o dotaci od NSA | PŘÍPRAVA ZADÁNÍ SOUTĚŽE DODAVATELE NA ZAČ. 2022 | Ø Rekonstrukce objektu bývalé prelatury s jednoúčelovým využitím pro městskou knihovnu.
Rekonstrukce mostu dr. Edvarda Beneše a Lazebnického mostu. |  |  | Ø Rekonstrukce objektu bývalé prádelny v Hradební ulici jakožto zázemí pro kulturně společenské multižánrové aktivity místních umělců a tvůrců.
*m.E.Beneše | projektově připraven, stavebně povolen, usilujeme o získání dotace, zatím marně | STAVBA PŘIPRAVENA, CHYBÍ NÁM 30MIL.KČ | Ø Rekonstrukce objektu Špičák 114 za účelem vytvoření centra sociálních a komunitních služeb.
*Lazebnický | projektově připraven, stavebně povolen, usilujeme o získání dotace, zatím marně | STAVBA PŘIPRAVENA, CHYBÍ NÁM 12MIL.KČ | Ø Revitalizace a zvelebování vybraných veřejných prostranství města, postupná tvorba tzv. lokálních městských center.
Rekonstrukce objektu bývalé prelatury s jednoúčelovým využitím pro městskou knihovnu. | studie vypracována (Arch.Kročák), zadání dalšího stupně PD aktuálně připravováno (soutěž) | ZADÁNÍ ZPRACOVÁNÍ DALŠÍHO STUPNĚ PD PRO NEDOSTATEK PENĚZ NA KONEC T.R. | Ø Modernizace a rozšiřování sítě dětských hřišť, sportovních arén pro děti i dospělé a dalších míst pro volnočasové aktivity.
Rekonstrukce objektu bývalé prádelny v Hradební ulici | pozastavena příprava kompletní reko, objekt vybaven soc.zařízením, vypůjčen zaps.spolku | PROVIZORNÍ ŘEŠENÍ A VYUŽÍVÁNÍ USKUTEČNĚNO | Ø Realizace z dotace spolufinancované cyklostezky Chvalšinská – Špičák – Českobratrská
Rekonstrukce objektu Špičák 114 za účelem vytvoření centra sociálních a komunitních služeb | úvodní studie hotova, projektová příprava nezahájena, v 08-22 předložil cílový uživatel (CPDM o.p.s.) programové využití objektu, PP oddložena na 2023 | ODLOŽENO NA 2023 | Ø Vybudování alternativní pěší a cyklo komunikace podél Vltavy pod stávající silnicí I/39 (propojení sídliště Mír s centrem).
Revitalizace a zvelebování vybraných veřejných prostranství města, postupná tvorba tzv. lokálních městských center - SÍDLIŠTĚ | externími architekty vypracováno 7 s veřejností projednaných územních studií veř.prostranství - 2020 | ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ HOTOVÉ - podklad pro konkrétní úpravy ve vybraných místech a lokalitách | Ø Zahájení přípravy výstavby nových nájemních městských bytů.
| zrekonstruováno náměstíčko v sídlišti Za Nádražím v 2020 | SPLNĚNO | Ø Příprava vybudování městského domova pro seniory.
| vybudování polopodzemních kontejnerů ukládání separovaného a domovního odpadu, vybudování nové parkovací plochy pro OA, položení nového povrchu uvnitř sídliště v 2022 | SPLNĚNO | Ø Předprojektová a projektová příprava revitalizace sportovního areálu na Chvalšinské ulici jakožto sportovně-relaxační zóny s akcentem na modernizaci plaveckého bazénu s dostavbou venkovního koupání. Zahájení přípravy výstavby víceúčelové všesportovní haly, která by splňovala požadované rozměry sportovišť, zejména pro kolektivní sporty a umožňovala by využití i pro kulturně společenské akce.
Modernizace a rozšiřování sítě dětských hřišť, sportovních arén pro děti i dospělé a dalších míst pro volnočasové aktivity | dovybavení a úpravy relax zóny na Hornobranském rybníku 2021 | REALIZOVÁNO, POSLEDNÍ ÚPRAVY NA JAŘE 2022 | Ø Pokračování v postupné rekonstrukci městských inženýrských sítí a základní městské infrastruktury – vodovodů a kanalizací, komunikací, mostů, veřejného osvětlení atp.
| sportovně-relaxační zóna Nové spolí vč. reko hřiště 2020-21 | ZÁKLADNÍ ÚPRAVY A VYBAVENÍ REALIZOVÁNY | Ø Spolupráce s okolními obcemi a Jihočeským krajem na přípravě vybudování „Povltavské cyklostezky“ (Lipno – Český Krumlov – Zlatá Koruna)
| relaxační zóna Na Střelnici | ZÁKLAD REALIZOVÁN, DOVYBAVENÍ - podána žádost o dotaci | Ø Navyšování finanční alokace tzv. participativního rozpočtu, tj. rozpočtových prostředků určených na projekty a aktivity, o nichž spolurozhodují samotní obyvatelé ve svých městských částech.
| rekonstrukce hřiště na HB rybníku - podzim 2021 | REALIZOVÁNO 2021
realizovaná výstavba či modernizace dětských hřišť
Realizace z dotace spolufinancované cyklostezky Chvalšinská - Špičák - Českobratrská | dokončeno 2019 | SPLNĚNO
Vybudování alternativní pěší a cyklo komunikace podél Vltavy pod stávající silnicí I/39 (propojení sídliště Mír s centrem). | projektově připravováno, předpokládané stavební povolení do 12-21, realizace 2023, předpoklad spolufinancování z dotace (SFDI) | posun o 1 rok: PD a SP 2022, žádost o dotaci na SFDI 02/2023, realizace 2023
Zahájení přípravy výstavby nových nájemních městských bytů (Nemocniční 431, kasárna)
*Nemocniční 431 - rekonstrukce objektu | vypracována studie, aktualně zadání PD pro stavební povolení, předpoklad realizace ve II.pololetí 2023 | posun o 2 roky: PD a SP do 2022, realizace 2023-24
*Vyšehradská 182 | posouzen stav objektu, nezbytná celková rekonstrukce, projektová příprava bude zahájena ve IV.Q.22 | posun o 2 roky: projektová příprava na celkovou rekonstrukci ve IV.Q.22, sociální bydlení s využitím dotace
*kasárna | jsme ve fázi dokončené přípravy přestavby na novou městskou čtvrť, hotova a projednána územní studie, aktuálně revize zásobování teplem, připravovány předběžné tržní konzultace pro zjištění zájmu investorů, zaměření na družstevní a nájemní bydlení, první výstvba na konci roku 2023 | PLNĚNO - územně plánovací příprava hotova, možné zahájit jednání s investory, rozhodnutí o dílčí výstavbě v režii "města" věcí nového zastupitelstva
Příprava vybudování městského domova pro seniory (kasárna). | vypracována studie proveditelnosti výstavby domova pro seniory, projednáno v MZ v 05-22, v rámci předběžných tržních konzultací bud zjištěn zájem investorů o tuto výstavbu vč. provozování - dle studie proveditelnosti vlastní výstavba nereálná (fin.náročnost projektu) | PLNĚNO - ZPRACOVÁNA A PROJEDNÁNA STUDIE PROVEDITELNOSTI JAJKO PODKLAD PRO ROZHODNUTÍ O ZPŮSOBU REALIZACE A PROVOZOVÁNÍ
Předprojektová a projektová příprava revitalizace sportovního areálu na Chvalšinské ulici jakožto sportovně relaxační zóny s akcentem na modernizaci plaveckého bazénu s dostavbou venkovního koupání. Zahájení přípravy výstavby víceúčelové sportovní haly | vypracována úzení studie VP Chvalšinská (Projektil), v plaveckém bazénu provedeny nezbytné úpravy, projektová příprava celkové modernizace zatím nezahájena, stejně tak PP dostavby venkovního koupaliště (nedostatek peněz). V rámci zpracováním studie výstavby nového zimního stadionu řešeno i umístění nové sportovní haly (arch. Žák) | REALIZAČNÍ FÁZE LIMITOVÁNY NEDOSTATKEM PENĚZ
Pokračování v postupné rekonstrukci městských inženýrských sítí a základní městské infrastruktury – vodovodů a kanalizací (VaK), komunikací, mostů, veřejného osvětlení (VO) atp. | VaK - dle desetiletého plánu obnovy, VO - dle zpracovaného pasportu obnovy (spolufinancování z dotace) | PLNĚNO - POSTUPNĚ REALIZOVÁNO - dle plánu obnovy VaK (viz. rozpočet a jeho plnění) a postupné obnovy veř.osvětlení dle zpracovaného
Spolupráce s okolními obcemi a Jihočeským krajem na přípravě vybudování „Povltavské cyklostezky“ (Lipno – Český Krumlov – Zlatá Koruna). | probíhá příprava pod vedením krajského úřadu | PŘIPRAVOVÁNO
Navyšování finanční alokace tzv. participativního rozpočtu, tj. rozpočtových prostředků určených na projekty a aktivity, o nichž spolurozhodují samotní obyvatelé ve svých městských částech. | příprava 5.ročníku, alokace 1.mil.Kč/rok | KVŮLI DOPADŮM COVIDU PROSTŘEDKY ZŮSTALY NA 1 MIL.KČ/ROK
Další významné priority
Systém regulovaného vjezdu do pěší zóny | vypracována základní studie, připravováno zadání pro výběr dodavatele (10-22), předpoklad realizace 05-2023 | Posun o 2 roky: studie hotova, podklad pro zadání soutěže na výběr dodavatele finalizován, předpoklad realizace 05-2023
Transformace kruhových křižovatek U Trojice a Domoradice – ŘSD (podíl města) | uzavřena dohoda s ŘSD o spolupráci na přípravě a realizaci přestavby obou kruh.křižovatek (zkapacitnění silnice I/39), na RŠD probíhá projektová příprava | UZAVŘENA DOHODA S ŘSD O SPOLUPRÁCI (LIMITOVÁNO PROJEKTOVOU PŘIPRAVENOSTÍ A ZDROJI ŘSD)