## plán obnovy
Plán obnovy vodohospodářského majetku
částky v Kč vč. DPH
Inženýrské sítě vč. MK a VO |  | Plánované výdaje | [5 empty] | Zdroj
|  | kanalizace | vodovod | MK | VO | ostatní | Celkem
| Převod z r. 2014 | 16930000 | 15130000 |  |  |  | 32060000
2015 | Rozpočet 2015 vč. DPH | 4050000 | 4050000 | 8014000 | 1667000 |  | 17781000
| Reko MK a IS - ul. Pod Vyhlídkou | 1438068.39 | 1241386.89 | 4488025.44 |  |  | 7167480.72
| Reko MK a IS - Nové Dobrkovice východ | 3362020.07 | 1028988.53 | 12100 | 416894.28 |  | 4820002.88
| Reko MK a IS - ul. Vyšehradská |  | 786363.27 | 8978.2 | 23178 |  | 818519.47
| Reko MK a IS - ul. Nové Domovy, Příkrá | 2286835.66 | 1101032.62 | 2126977.12 | 386390.88 |  | 5901236.28
| Reko MK - ul. Stinná |  |  |  | 104302.08 |  | 104302.08
| Dodávka pro VO Kláštery IOP |  |  |  | 18634 |  | 18634
| Reko MK a IS - ul. Dělnická (pozastávka) | 146885.7 | 199995.82 |  |  |  | 346881.52
| Osazení šoupěte - ul. Křížová |  | 32561.1 |  |  |  | 32561.1
| VDJ Kasárna - výměna přívod. řadu |  | 1268556.8 |  |  |  | 1268556.8
| Vyšný - úprava vodovodu |  | 637408.64 |  |  |  | 637408.64
| Rozšíření II/160 - PD | 146410 | 146410 |  |  |  | 292820
| Monitoring kanalizace | 91415.5 |  |  |  |  | 91415.5
| Reko MK a IS - Nové Dobrkovice západ - PD | 215864 |  |  |  |  | 215864
| Vyšný - kanalizace | 592740.28 |  |  |  |  | 592740.28
| Montáž zpětných klapek | 39354.04 |  |  |  |  | 39354.04
| věcná břemena |  | 12271 |  |  |  | 12271
| neurčeno | 5363 |  |  |  |  | 5363
| dofakturace 2015 (Reko Nové Domovy, Příkrá) |  |  | 3626557.64 | 599304.16 |  | 4225861.8
| Předpoklad čerpání 2015 | 8324956.64 | 6454974.67 | 10262638.4 | 1548703.4 | 0 | 26591273.11
| Převod z r. 2015 | 12655043.36 | 12725025.33 | -2248638.4 | 118296.6 | 0 | 23249726.89
| Příjmy 2016 (rozpočet r. 2016) | 8005110 | 9312777 |  |  |  | 17317887
| K čerpání 2016 vč. DPH | 20660153.36 | 22037802.33 | -2248638.4 | 118296.6 | 0 | 31349726.89
2016 | Reko MK a IS - Nové Dobrkovice západ (1/2rozsahu) | 6143752.615 | 2074214.67 | 3181419.725 | 833924.74 | 1839896.96 | 14073208.71 | PD
| (u rozpočtu z PD částka ponížena o 15 %) | 5222189.7227 | 1763082.4695 | 2704206.7662 | 708836.029 | 1563912.416 | 11962227.4035 | 85%
| Rozšíření silnice II/160 - ul. 5. května | 3094115.2 | 1421508 | 1972300 |  | 332750 | 6820673.2 | Odhad
| (u rozpočtu částka ponížena o 15 %) | 2629997.92 | 1208281.8 | 1676455 |  | 282837.5 | 5797572.22 | 85%
| ul. Nádražní - výměna vodovodu |  | 311632 | 2586583 |  |  | 2898215 | PD
| ul. Železniční - výměna kanalizace | 453750 |  |  |  |  | 453750 | Odhad
| Výměna vodovodu Plešivec 50 m DN 80 a 25 m DN 50 |  | 314600 |  |  |  | 314600 | Odhad
| KČS Rybářská u č.p.6 - vystrojení, tenzometr, el. | 181500 |  |  |  |  | 181500 | Odhad
| KČS Rybářská u č.p.8- vystrojení, tenzometr | 181500 |  |  |  |  | 181500 | Odhad
| KČS Nové Spolí | 363000 |  |  |  |  | 363000 | Odhad
| PD Kruhová křižovatka ul. Nemocniční - výměna vodovodu a kanalizace | 48400 | 48400 |  |  |  | 96800 | Odhad
| PD Reko MK A IS - ul. Potoční | 60500 | 60500 | 302500 | 30250 |  | 453750 | Odhad
| PD Reko MK A IS - ul. U Nových Domovů | 60500 | 60500 | 181500 | 30250 |  | 332750 | Odhad
| PD Reko MK A IS - Plešivecké náměstí | 60500 | 60500 | 121000 | 30250 |  | 272250 | Odhad
| PD Reko MK A IS - ul. Pod Sv.Duchem | 60500 | 60500 | 181500 | 30250 |  | 332750 | Odhad
| Celkem čerpání r. 2016 | 9322337.6427 | 3887996.2695 | 7753744.7662 | 829836.029 | 1846749.916 | 23640664.6235
| zbývá 2016 | 11337815.7173 | 18149806.0605 | -10002383.1662 | -711539.429 | -1846749.916 | 18773699.1825
| Příjmy 2017 | 8005110 | 9312777
| K čerpání 2017 vč. DPH | 19342925.7173 | 27462583.0605 | -10002383.1662 | -711539.429 | -1846749.916 | 36091586.1825
2017 | Reko MK a IS - Nové Dobrkovice západ (1/2 rozsahu) | 6143752.615 | 2074214.67 | 3181419.725 | 833924.74 | 1839896.96 | 14073208.71 | PD
| (u rozpočtu z PD částka ponížena o 15 %) | 5222189.7227 | 1763082.4695 | 2704206.7662 | 708836.029 | 1563912.416 | 11962227.4035 | 85%
| zbývá 2017 | 14120735.9945 | 25699500.591 | -12706589.9325 | -1420375.458 | -3410662.332 | 24129358.779
zásobník akcí | Reko MK a IS - ul. U Nových Domovů | 2531211.1 | 2066889.33 | 3826952.91 | 459800 | 605000 | 9489853.34 | PD
| (u rozpočtu z PD částka ponížena o 15 %) | 2151529.435 | 1756855.9305 | 2688355.35 | 390830 | 514250 | 7501820.7155 | 85%
| Kruhová křižovatka ul. Nemocniční - výměna vodovodu a kanalizace | 597897.3 | 1742871.9 |  |  |  | 2340769.2 | Odhad
| Reko MK a IS - ul. Pod Sv.Duchem | 4585900 | 1488300 |  | 544500 |  | 6618700 | Odhad
| Reko MK a IS - ul. Potoční | 2715417.87 | 1916418.57 | 2701690.42 | 555216.97 | 1452000 | 9340743.83 | Odhad
| Reko MK a IS - Plešivecké náměstí | 2315233.36 | 1816283.568 | 7670121.272 | 596387.704 | 0 | 12398025.904 | PD
| Propojení vodovodu sídliště Vyšný - ul. Nádražní |  | 867119 |  |  |  |  | PD
| Výměna vodovodu Plešivec (u Maximy) |  | 632254 |  |  |  |  | PD
- do součtu "Celkem čerpání r. 2016" jsou zahrnuty u některých položek předpokládané výdaje snížené o 15% (uvedeny červeně)
- u některých položek není známa výše předpokládaných výdajů